## Users
Email | PasswordHash | Role | ID | Department
wesley.cheng@kdanmobile.com | 7625f417f78717d3aeea08db77c082e635934783fe174384fffa70780e3f2994 | chairman | U001 | HR
alice@example.com | 1234

## Company_Objectives
ID | Title | Description | OwnerEmail | Progress | Status | ApproverEmail | SubmitTimestamp | RejectReason | CreatedBy | UpdatedBy | UpdatedTimestamp
C-2025Q3-O-01 | 提升核心產品市場佔有率 | 透過功能創新與市場擴展，將我們的旗艦產品市佔率從15%提升至20%。 | ceo@codegenius.com | 50 | On Track | board@codegenius.com
C-2025Q3-O-02 | 強化產品質量與系統穩定性 | 將線上系統的可用性 (SLA) 提升至 99.95%，並將嚴重等級 (Critical) 的 Bug 數量降低 50%。 | cto@codegenius.com | 65 | On Track | ceo@codegenius.com
C-2025Q3-O-03 | 建立卓越的客戶成功體驗 | 將客戶流失率從 10% 降低至 7%，並提升淨推薦值 (NPS) 從 40 提高到 50。 | cco@codegenius.com | 37 | Off Track | ceo@codegenius.com
C-2025Q3-O-04 | 打造高效能與創新的團隊文化 | 推動內部技術分享與學習計畫，完成全員必要技能培訓，提升團隊開發效率 15%。 | hr_vp@codegenius.com | 90 | On Track | ceo@codegenius.com
C-2025Q3-O-05 | 探索並驗證新的商業模式 | 針對中小企業市場，完成至少一個新產品線的市場可行性驗證 (MVP)。 | strategy@codegenius.com | 10 | Draft | ceo@codegenius.com

## Department_Objectives
ID | Title | Description | OwnerEmail | DepartmentID | ParentCompanyKR | Progress | Status | ApproverEmail | SubmitTimestamp | RejectReason | CreatedBy | UpdatedBy | UpdatedTimestamp
D-2025Q3-O-01 | 成功執行 AI 助理功能上市行銷活動 | 確保新功能發布後，在目標市場中獲得高度關注與潛在客戶註冊。 | marketing_lead@codegenius.com | Marketing | C-2025Q3-O-01-KR-01 | 55 | On Track | cco@codegenius.com
D-2025Q3-O-02 | 開發企業版 AI 助理銷售方案 | 為新的 AI 功能設計並推出針對大型企業的銷售方案與定價策略。 | sales_lead@codegenius.com | Sales | C-2025Q3-O-01-KR-01 | 44 | On Track | cco@codegenius.com
D-2025Q3-O-03 | 重構核心使用者認證模組 | 為了提升系統穩定性，將舊有的認證模組進行現代化重構，並提高測試覆蓋率。 | engineering_lead@codegenius.com | Engineering | C-2025Q3-O-02-KR-02 | 75 | On Track | cto@codegenius.com
D-2025Q3-O-04 | 建立客戶問題快速回應機制 | 導入新的客服支援系統，確保 80% 的高優先級客戶問題能在 4 小時內得到首次回應。 | cs_lead@codegenius.com | Customer Success | C-2025Q3-O-03-KR-02 | 20 | On Track | cco@codegenius.com
D-2025Q3-O-05 | 規劃並執行內部開發者訓練營 | 針對公司最新的技術棧，為所有開發人員舉辦為期一週的深度訓練營。 | hr_specialist@codegenius.com | Human Resources | C-2025Q3-O-04-KR-01 | 100 | On Track | hr_vp@codegenius.com

## My_Objectives
ID | Title | Description | OwnerEmail | ParentDepartmentKR | Progress | Status | ApproverEmail | RejectReason | CreatedBy | UpdatedBy | UpdatedTimestamp
P-2025Q3-O-01 | 製作並投放 AI 助理功能的核心廣告素材 | 針對三個主要社群媒體平台，設計並發布高品質的影片與圖文廣告。 | social_media_mgr@codegenius.com | D-2025Q3-O-01-KR-01 | 66 | On Track | marketing_lead@codegenius.com
P-2025Q3-O-02 | 完成前 20 大潛在企業客戶的初步接觸與需求訪談 | 根據新的企業版方案，對潛在客戶列表進行陌生開發與產品演示。 | senior_sales@codegenius.com | D-2025Q3-O-02-KR-01 | 50 | On Track | sales_lead@codegenius.com
P-2025Q3-O-03 | 為使用者認證模組編寫單元測試 | 確保重構後的認證模組，其核心邏輯的單元測試覆蓋率達到 90%。 | senior_dev@codegenius.com | D-2025Q3-O-03-KR-01 | 73 | On Track | engineering_lead@codegenius.com
P-2025Q3-O-04 | 學習並熟練使用新的客服支援系統 | 完成新系統的所有官方教學，並能獨立處理至少 50 個客戶問題。 | cs_agent@codegenius.com | D-2025Q3-O-04-KR-01 | 0 | Off Track | cs_lead@codegenius.com
P-2025Q3-O-05 | 準備並主講訓練營中的 API 設計課程 | 製作課程簡報與實作範例，並在訓練營中成功進行一場 2 小時的教學。 | staff_dev@codegenius.com | D-2025Q3-O-05-KR-01 | 100 | On Track | hr_specialist@codegenius.com

## Key_Results
ID | ObjectiveID | Description | OwnerEmail | StartValue | TargetValue | CurrentValue | Progress | Unit | Status | ChildKR | CreatedBy | UpdatedBy | UpdatedTimestamp
C-2025Q3-O-01-KR-01 | C-2025Q3-O-01 | 成功發布 AI 助理功能並獲取 50,000 名新用戶註冊 | pm_lead@codegenius.com | 0 | 50000 | 25000 | 50 | 位 | On Track
C-2025Q3-O-02-KR-01 | C-2025Q3-O-02 | 嚴重等級的 Bug 回報數量從平均每週 10 個降低到 5 個 | qa_lead@codegenius.com | 10 | 5 | 9 | 10 | 個 | On Track
C-2025Q3-O-02-KR-02 | C-2025Q3-O-02 | 完成核心模組重構，將 API 平均回應時間從 500ms 降低至 200ms | engineering_lead@codegenius.com | 500 | 200 | 350 | 50 | ms | On Track
C-2025Q3-O-03-KR-01 | C-2025Q3-O-03 | 付費客戶的月流失率從 10% 降低至 7% | cs_lead@codegenius.com | 10 | 7 | 9 | 33 | % | Off Track
C-2025Q3-O-03-KR-02 | C-2025Q3-O-03 | 建立完整的新客戶引導流程 (Onboarding Flow) | cs_lead@codegenius.com | 0 | 1 | 0.4 | 40 | (進程) | Off Track
C-2025Q3-O-04-KR-01 | C-2025Q3-O-04 | 完成 80% 開發人員的內部訓練營課程 | hr_specialist@codegenius.com | 0 | 80 | 72 | 90 | % | On Track
C-2025Q3-O-05-KR-01 | C-2025Q3-O-05 | 完成 MVP 市場需求訪談報告 | strategy@codegenius.com | 0 | 1 | 0.1 | 10 | (進程) | Draft
D-2025Q3-O-01-KR-01 | D-2025Q3-O-01 | 在社群媒體上為新功能創造 200 萬次曝光 | social_media_mgr@codegenius.com | 0 | 2000000 | 1100000 | 55 | 次 | On Track
D-2025Q3-O-02-KR-01 | D-2025Q3-O-02 | 產生 50 個符合企業版資格的銷售線索 (Sales Qualified Leads) | sales_lead@codegenius.com | 0 | 50 | 22 | 44 | 個 | On Track
D-2025Q3-O-03-KR-01 | D-2025Q3-O-03 | 核心認證模組的單元測試覆蓋率達到 90% | senior_dev@codegenius.com | 20 | 90 | 72.5 | 75 | % | On Track
D-2025Q3-O-04-KR-01 | D-2025Q3-O-04 | 新客服系統上線率達到 100% | cs_ops@codegenius.com | 0 | 100 | 20 | 20 | % | On Track
D-2025Q3-O-05-KR-01 | D-2025Q3-O-05 | 訓練營課程的學員滿意度達到 4.5/5.0 | hr_specialist@codegenius.com | 0 | 4.5 | 4.5 | 100 | 分 | On Track
P-2025Q3-O-01-KR-01 | P-2025Q3-O-01 | 產出 3 支高品質的短影片廣告並獲得 10 萬次觀看 | social_media_mgr@codegenius.com | 0 | 3 | 2 | 66 | 支 | On Track
P-2025Q3-O-02-KR-01 | P-2025Q3-O-02 | 成功預約 10 場與潛在企業客戶的線上產品演示會議 | senior_sales@codegenius.com | 0 | 10 | 5 | 50 | 場 | On Track
P-2025Q3-O-03-KR-01 | P-2025Q3-O-03 | 交付 150 個單元測試案例 | senior_dev@codegenius.com | 0 | 150 | 110 | 73 | 個 | On Track
P-2025Q3-O-04-KR-01 | P-2025Q3-O-04 | 通過新客服系統的 L1 級別認證考試 | cs_agent@codegenius.com | 0 | 1 | 0 | 0 | (進程) | Off Track
P-2025Q3-O-05-KR-01 | P-2025Q3-O-05 | 獲得學員評分平均 4.5 以上的正面回饋 | staff_dev@codegenius.com | 0 | 1 | 1 | 100 | (是/否) | On Track

## Comments
ID | EntityID | CommentText | Author | Timestamp
C-0001 | C-2025Q2-O-01 | 這個目標需要更多資源投入，請再討論 Budget。 | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-02T11:00:00Z
C-0002 | C-2025Q2-O-02-KR-01 | 請補充上週經銷商名單與聯絡進度。 | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-02T16:00:00Z
C-0003 | C-2025Q2-O-03-D-01-P-01 | 已經完成第一份報告，請查收。 | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-03T12:00:00Z
C-0004 | C-2025Q2-O-04 | 我們需先與 IT 團隊確認伺服器資源。 | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-01T15:00:00Z
C-0005 | C-2025Q2-O-05-D-01-P-01 | 建議先釐清培訓需求，再排課程。 | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-01T11:00:00Z
c24d59f6-73a6-400e-b5aa-20010839400c | D-2025Q2-O-01-KR-02 | 繼續努力!! | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-07T14:24:30.723Z
9ea06d37-397b-4d53-8582-dae7cd0d14ae | C-2025Q2-O-02 | 公司今年最重要目標 | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-08T03:12:10.083Z
381e912c-dad6-4830-b86b-1f111adf51d6 | D-2025Q3-O-01 | ogogogog | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-09T15:31:05.966Z
5d06a9f0-6871-46ec-a007-f6ae233d93bd | D-2025Q3-O-03 | good | wesley.cheng@kdanmobile.com | 2025-06-10T02:40:50.141Z

## Key_Results_Updates
UpdateID | KeyResultID | UpdatedByEmail | OldValue | NewValue | Comment | Timestamp

## OKR_Periods
ID | Name | StartDate | EndDate | IsActive